吉首大学教务处

教通[2012]59号

关于开展“质量工程”项目中期检查与结题验收工作的通知

各学院（部）：

根据《吉首大学本科教学质量与教学改革工程实施方案》（吉大发[2008]3）精神，我校自2008年开始实施本科教学质量与教学改革工程，至2010年止，分期分批立项建设了各级各类“质量工程”项目。根据《吉首大学教学质量与教学改革工程项目管理办法》(吉大发[2008]54号)，在建项目每年进行一次年度检查，项目建设期满后须组织评估验收。为了解“质量工程”项目建设目标与任务的实现情况，学校决定组织开展 “质量工程”项目中期检查与校级项目结题验收工作。现将有关事项通知如下：

一、检查与验收时间

第一阶段 学院自查。收集材料，填写相关项目结题验收申报表，撰写总结报告。时间：2012年11月上旬。

第二阶段 学校组织专家组检查与验收。时间：2012年11月下旬。

二、检查与验收对象

（一）结题验收对象

1、2008年、2009年立项的校级教学团队（具体名单见附件1）

2、2008年、2009年立项的校级优秀教研室（具体名单见附件2）

3、2009年立项的校级精品课程和2008年立项延期一年验收的校级精品课程。（具体名单见附件3）

4、2008年、2009年立项的校级特色专业（具体名单见附件4）

5、2010年及以前立项的校级教改课题（具体名单见附件5）

（二）中期检查对象

1、2010年立项建设的校级教学团队（具体名单见附件1）

2、2010年立项建设的校级优秀教研室（具体名单见附件2）

3、2010年立项建设的校级精品课程（具体名单见附件3）

4、2010年立项的校级特色专业（具体名单见附件4）

5、2011年立项的校级教改课题（具体名单见附件5）

三、检查与验收方式

1、须结题的项目提交项目结题申报表、项目建设情况总结和相应的附件材料。中期检查的项目只须提交项目建设情况总结（可参照结题报告撰写），总结内容包括项目经费使用情况、项目建设成效和存在的问题等。

2、精品课程项目须同时组织专家上网查阅课程网站建设情况，授课录像上网情况，师生互动情况等。请课程负责人将项目结题验收申报表、项目建设情况总结挂在该课程网站的首页上。精品课程网站技术联系人：现代教育技术部林磊老师，电话：0743-2198008。

3、2009-2011年的教改课题必须于今年结题，不能按时结题者应填写“申请撤销课题报告”，写明不能结题原因，由教务处审核后取消课题立项。不填写申请取消报告又不结题者将列入黑名单，三年内不得申请教改课题。2010-2012年的课题原则上应于今年结题，不能按时结题者应填写“申请延期报告”，写明申请延期原因，教务处审核同意后可延期一年。2011年及其以前立项的尚未到结题时间的教改课题应提交中期进展报告，能结题的可以申请提前结题。2012年立项的教改课题须提交开题报告。

四、检查与验收结果处理

1、对于验收合格的项目，学校将发文通报。

2、对于验收不合格的项目，可申请延期一年验收。已经延期一年的项目不能再申请延期。延期一年后验收仍不合格的，视作未通过。

3、检查与验收合格的，可正常使用项目经费。检查与验收不合格的，停止项目经费使用，直到项目验收合格后才可继续使用项目经费。对于延期一年后验收仍未通过的项目，学校给予撤销项目处理，收回项目剩余经费。

4、对于项目经费已经用完而检查与验收不合格的，学校将责令项目组成员在规定时间内完成项目建设任务。如果在规定时间内仍不能完成项目建设任务的，将影响项目负责人今后所有教学质量与教学改革项目的申报，并将减少该学院今后的教学质量与教学改革项目申报与立项指标。

5、项目检查与验收结果将与学院年终教学管理考核和年终绩效考核挂钩。对于检查与验收不合格的，将扣减该学院年终教学管理考核和年终绩效考核得分。

6、同一项目既是校级又是省级的，如果省级项目验收已通过，则可获免校级验收。省级验收合格且得到省厅继续资助的，学校将按1:1的比例给予配套经费资助，配套经费在省厅资助后的第二年开始拨付。

请各学院认真组织自查、自评，检查项目预期目标实现情况。于2012年11月20日之前将项目结题验收申报表、项目建设情况总结和相关附件材料（各1份）报送教务处（张家界校区交教务办）。总结电子文档请发至相关科室邮箱。

联系方式：

教研科（特色专业、教改课题）：李建锋、宋海龙，联系电话：0743-8564146, 电子邮箱：jyk@jsu.edu.cn。

质量科（教学团队、优秀教研室、精品课程）：吴青峰、朱珠，联系电话0743-8565103，电子邮箱：zlk8565103@163.com。

校区教务办：余继宏，联系电话：0744-8360350。

附件：

1、吉首大学特色专业汇总表

2、吉首大学教学团队汇总表

3、吉首大学优秀教研室汇总表

4、吉首大学2012年须结题或中期检查的精品课程汇总表

5、吉首大学2009-2012年教改课题汇总表

6、吉首大学特色专业终期评估自评报告

7、吉首大学特色专业建设中期报告

8、吉首大学特色专业评估指标

9、吉首大学教学团队结题申报表

10、吉首大学优秀教研室结题申报表

11、吉首大学精品课程评审指标

12、吉首大学精品课程结题申报表和汇总表

13、校级精品课程申请延期结题报告

14、校级精品课程申请撤销报告

15、吉首大学校级教学改革研究项目结题报告书

16、吉首大学教学改革研究项目中期检查和年度评估表

17、吉首大学教改课题开题报告书

18、关于申请延期结题校级教改课题的报告

19、关于申请撤销校级教改课题立项的报告

吉首大学教务处

二O一二年十月二十九日